## Slide 1
SESIÓN DEL 5 Y 6 DE AGOSTO · PASO A PASO
Qué necesito, qué debo
aprender y cuándo lo hago
Hoy no adivinamos el cronograma: primero miramos qué hace falta y solo después lo organizamos en el tiempo.
Formato 1 · Qué necesitamos y qué debemos aprender
Formato 2 · Acuerdos de trabajo del equipo
Cronograma de tareas en Excel

## Slide 2
La ruta de hoy, en cinco pasos
Cada paso alimenta al siguiente. Por eso el cronograma va de último y no de primero.
1
Mira el final
Qué debe existir
el 29 de octubre
▶
2
Qué recursos
Materiales, software,
equipos, permisos
▶
3
Qué aprender
Habilidades concretas
y tutoriales que pides
▶
4
Cómo se organizan
Frentes de trabajo
y acuerdos del equipo
▶
5
El cronograma
Tareas semanales
con responsables
Un cronograma hecho antes de saber qué se necesita se cae en la segunda semana. Por eso el orden importa.

## Slide 3
Los tres archivos de hoy y dónde van
El docente se los comparte. Ustedes los copian a su carpeta y les cambian el nombre.
Formato 1
Qué necesitamos y qué debemos aprender
04_Desarrollo
Formato1_Necesidades_EquipoXX.docx
Formato 2
Acuerdos de trabajo del equipo
02_Cronograma
Formato2_Acuerdos_EquipoXX.docx
Cronograma
Tareas semanales con responsables
02_Cronograma
Cronograma_tareas_EquipoXX.xlsx
Cambien XX por el número de su equipo. Si el archivo no tiene ese nombre, se pierde entre los demás.

## Slide 4
PASO 1 · 12 min
Miren el final primero
Escriban lo que va a existir el 29 de octubre, no lo que van a estar haciendo.
✗ Esto no es un entregable
"Trabajar en el modelo"
"Avanzar en la programación"
"Investigar sobre el tema"
✓ Esto sí lo es
"Una pieza impresa que encaja en el soporte"
"Un menú que abre las tres pantallas"
"Un video de dos minutos con subtítulos"
La prueba: si no se puede señalar con el dedo o abrir en un computador, no es un entregable.
N.º
Qué debe existir el 29 de octubre
¿Cómo sabremos que quedó bien?
¿Para qué sesión?
Ej.
Un prototipo que un estudiante de sexto use sin ayuda
Tres personas lo usan sin explicación
23 y 24 de sep
1
2

## Slide 5
PASO 2 · 15 min
Qué recursos necesitamos conseguir
Revisen las cinco categorías, incluso las que crean que no aplican.
Materiales
¿Qué hay que
comprar o conseguir?
Software
¿Qué programas
hay que instalar?
Equipos
¿Qué máquinas
o dispositivos?
Permisos
¿A quién hay que
pedirle autorización?
Personas
¿Quiénes van a
probar el prototipo?
Lo que de verdad atrasa un proyecto
Casi nunca es la falta de ideas. Es el permiso que nadie pidió, el cable que nadie consiguió o el programa que no se pudo instalar en los computadores del colegio. Por cada recurso escriban quién lo consigue y para cuándo.

## Slide 6
PASO 3 · 20 min
Pidan acciones, no programas
De esta tabla salen los tutoriales que el docente prepara para su equipo.
✗ No cabe en un tutorial
"Queremos aprender Unity"
"Necesitamos saber Blender"
"Enséñenos electrónica"
✓ Sí cabe, y dura ocho minutos
"Guardar el puntaje entre escenas"
"Exportar en STL sin errores de malla"
"Leer un sensor y mostrarlo en pantalla"
PROMPT 1 · DESCOMPONER LA SOLUCIÓN EN HABILIDADES
Nuestra solución es: [tres frases].
Línea: [3D / electrónica / software / multimedia].
Vamos a usar: [programa o materiales].
Sabemos hacer: [lo que ya manejan].
Descompón la solución en habilidades concretas y
verificables, de la más básica a la más avanzada.
Indica cuáles son indispensables y cuáles opcionales.
Señal de alerta
Si la lista pasa de doce habilidades, la solución es demasiado ambiciosa para tres meses.
Simplifíquenla ahora, no en octubre.

## Slide 7
PASO 3 · formato
La tabla que va a leer el docente
Entre más precisa la solicitud, más útil el tutorial que reciben.
N.º
Qué necesitamos saber hacer
¿Alguien ya sabe?
¿Para qué sesión?
Prioridad
Ej.
Exportar un modelo de Blender en STL para impresión
No
26 y 27 de agosto
Alta
1
2
3
4
Cuando terminen, avisen al docente. Los tutoriales llegan a la subcarpeta Tutoriales dentro de 04_Desarrollo. Si varios equipos piden lo mismo, el tutorial se hace grupal; lo que sea único de su proyecto se hace aparte.

## Slide 8
PASO 4 · 12 min
Ustedes deciden cómo se organizan
No hay roles impuestos. Lo único obligatorio es que quede por escrito.
Si son 3 o 4
Cada quien responde por uno o dos frentes de trabajo.
Si son 2
Se reparten los frentes y se apoyan mutuamente en los pesados.
Si trabajas solo
Repartes entre semanas: en qué momento te dedicas a cada frente.
Los cinco acuerdos que evitan casi todos los problemas
1
¿Cómo nos comunicamos entre sesiones?
2
¿Qué hacemos si alguien no cumple lo que le tocaba?
3
¿Cómo decidimos cuando no estamos de acuerdo?
4
¿Cada cuánto revisamos el cronograma?
5
¿Cuándo cambian los responsables de cada frente?
El acuerdo 2 es el que nadie escribe y el que más falta hace. Háganlo hoy, cuando todavía no ha pasado nada.

## Slide 9
PASO 5 · 20 min
Ahora sí, el cronograma
Con el Formato 1 y el Formato 2 al lado. Si no los llenaron, este prompt no sirve.
PROMPT 2 · CRONOGRAMA DE TAREAS SEMANALES
Actúa como asesor de proyectos escolares.
NUESTRO PROYECTO
Solución: [tres frases]. Objetivos: [pégalos].
Línea: [3D / electrónica / software / multimedia].
Somos [1 a 4]: [nombres y de qué responde cada uno].
Entregables: [pega la parte A del Formato 1].
Recursos que faltan: [parte B]. Aprendizajes: [parte C].
CALENDARIO, 90 minutos por sesión
5-6 ago, 12-13 ago, 19-20 ago, 26-27 ago, 2-3 sep,
9-10 sep, 16-17 sep, 23-24 sep, 30 sep-1 oct,
receso 3-12 oct, 14-15 oct, 21-22 oct, 28-29 oct.
PARA CADA SESIÓN DAME
- máximo tres tareas que quepan en 90 minutos
- quién de nosotros responde por cada tarea
- el entregable que queda guardado en Drive
- qué necesitamos del docente: tutorial, revisión,
fecha de entrega, préstamo de equipo, gestión de
espacio o permiso, apoyo de otro equipo, usuarios
Lo nuevo aquí
El prompt pide también las tareas del docente. Eso no es un favor: es lo que ustedes necesitan para poder cumplir.
Cierren pidiendo que reparta la carga pareja entre los integrantes.
El prompt completo
Está en la hoja Instrucciones del Excel, listo para copiar. Tengan abiertos los formatos 1 y 2.

## Slide 10
Revisen lo que devolvió antes de copiarlo
La IA no conoce su colegio ni sus horarios. Cinco cosas que casi siempre hay que corregir.
!
Tareas que no caben en 90 minutos
▶ Divídanlas en dos sesiones
!
Un integrante con el doble de tareas
▶ Repártanlas de nuevo
!
Tareas escritas en general, tipo "avanzar"
▶ Reescríbanlas con un verbo concreto
!
Apoyos del docente que nunca pidieron
▶ Bórrenlos o cámbienlos
!
Semanas sin ningún entregable
▶ Algo tiene que quedar guardado
El cronograma es de ustedes. La IA solo hizo un borrador y casi siempre se equivoca en los tiempos.

## Slide 11
Cómo se llena el Excel
Tres colores, tres reglas. Cada semana tiene tres renglones para tareas.
Azul
Semana, fechas, sesión y fase
Ya viene puesto. No se modifica.
Amarillo
Tarea, responsable y entregable
Lo llenan hoy, para todo el semestre.
Verde
Apoyo del docente
Lo que necesitan de él. Se confirma en clase.
Desde la próxima sesión: al terminar cada clase se llenan estado, porcentaje de avance, avance real y ajuste. Dos minutos, y hace parte de la evaluación del proceso.

## Slide 12
Lista de salida
Lo que quede sin marcar, díganlo en voz alta antes de irse.
Formato 1 lleno en sus tres partes, guardado en 04_Desarrollo.
Mínimo cuatro habilidades pedidas en la tabla de tutoriales.
Formato 2 lleno y firmado, guardado en 02_Cronograma.
El Excel tiene tareas y responsable en todas las semanas.
La columna verde dice qué necesitamos del docente y cuándo.
Revisamos el borrador de la IA y corregimos lo que no cuadraba.
Los tres archivos tienen el número de nuestro equipo en el nombre.
Próxima sesión, 12 y 13 de agosto: completar la matriz hasta cinco antecedentes verificados y redactar ese apartado.